附表：电力设备安装调试时间进度及停电区域

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 开闭所名称 | 停电时间 | 停电范围 | 送电时间 |
| 1 | 2#开闭所 | 另行通知 |  |  |
| 2 | 1#开闭所 乙母线 | 4月21 日8:00 | 第二体育场以西： 4#-11#教学楼（包括 6#、7#工地）、 第三食堂、5#学生公寓、7#-12#学 生公寓、原研究生公寓南北楼、学 校北门、地下超市、第二浴室、中 心泵房 | 4月26日 20:00 |
| 3 | 1#开闭所 甲母线 | 4月27 日8:00 | 第二体育场以西： 12#教学楼、13#教学楼、4#-6#实 验楼、机械交通实验楼、三机实验 室、校产楼、聚氨酯研究所、学校 西门、3#换热站 | 5月2日 20:00 |
| 4 | 1#开闭所 甲乙母线 备自投调试 | 5月1日8:00 | 第二体育场以西所有建筑 | 5月1日 18:00 |
| 5 | 鸿远楼 开闭所 | 5月1日8:00 | 第二体育场以东、文化路以西所有 建筑：鸿远楼、信息楼、1#-4#学 生公寓、1#-3#教学楼、1#实验楼、 第一食堂、第二食堂、第一浴室、 杏园、工程陶瓷研究院、东泵房、 学校南门、1#2#换热站 | 5月6日 20:00 |
| 6 | 4#开闭所 | 另行通知 |  |  |